| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.1 | **DEZAVANTAJLI MAHALLELERDEKİ OKULLARIN ÖĞRENCİ VE VELİLERİNE, EBEVEYN-ÇOCUK İLETİŞİMİ VE GELİŞİM DÖNEMİ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA SEMİNER VERİLMESİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki 30 okulun; okul rehberlik servisinin uygun gördüğü toplam 500 öğrenci ve velisine kendi okullarında Tarsus Üniversitesi tarafından belirlenecek uzman personellerce eğitim verilecektir. (**Eğitimden 1 ay sonra rastgele örneklem yöntemi ile katılımcılarla yüz yüze mülakat yapılarak eğitimin etkinliği ölçülecektir.)** | * Tarsus Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | 01.04.202431.12.2024 | 500 | 500 | % 100 |
| 1.2 | **DEZAVANTAJLI MAHALLELERDEKİ, HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE BİLİNÇLİ TÜKETİM EĞİTİMİ VERİLMESİ** | Dezavantajlı mahallelerdeki halk eğitim merkezi kursiyerlerine, **SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE BİLİNÇLİ TÜKETİM** eğitimi verilerek daha bilinçli bir tüketimin sağlanması yönünde bir faaliyette bulunulması amaçlanmaktadır**. (Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Tarsus Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

(Halk Eğitim Merkezi) | 01.04.202431.12.2024 | 300 | 100 | % 34 |
| 1.3 | **TEKNOLOJİ ve EKRAN BAĞIMLILIĞI** - **DEĞERLER EĞİTİMİ** | Yaz Kuran Kursu öğrencilerine Müftülüğün yapacağı plan doğrultusunda İlçe Sosyal Hizmetlerden görevlendirilecek bir psikolog veya Psikolojik Danışman tarafından “Teknoloji ve Ekran Bağımlılığı” ; Müftülük Personeli tarafından ise “Değerler Eğitimi ” konusunda eğitim verilecektir**. (Eğitim öncesinde ve eğitim tamamlandıktan 1 ay sonra (%5) ile ön test ve son test çalışması yapılacaktır. Veli görüşmeleri aracılığıyla günlük ekran kullanımında değişiklik durumu tespit edilecektir.)** | * İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Kur’an Kursu Öğreticileri)
 | * İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
 | 01.07.202401.09.2024 | 1000 | 1000 | %100 |

\* Fahrettin Paşa Mahallesi, Şahin Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Girne Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Tozkoparan Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Şehitishak Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Kırklarsırtı Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Şehitkerim Mahallesi,Yeşil Mahalle, Yenice Mahallesi (20 mahalle) proje kapsamındaki mahallelerdir.

\*\* Ali Mistilli İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Ali Oksal İlkokulu, Tarsus İlkokulu, 100. Yıl Ortaokulu, Çağlayan Şehit İsmail Dinç Ortaokulu, Mehmet Ramiz Asutay Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Ayşe Mirici İlkokulu, Ayşe Mirici Ortaokulu, Şehit Sabri Acem Ortaokulu, Fahrettin Paşa Ortaokulu, Emine Boro Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İlk/Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlk/Ortaokulu, Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kasım Ekenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Cengiz Topel Anadolu Lisesi, Ömer Ümmü Gülsüm Cırık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi,Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi, Lütfiye Benli Ortaokulu, Yenice Buminhan Temizkan İlkokulu, Yenice Buminhan Temizkan Ortaokulu, Yenice Atatürk İlk/Ortaokulu, Yenice Atatürk Anaokulu, Yenice Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Şehit Hüseyin Aytürk ÇPAL, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Okulu,15 Temmuz Özel Eğitim Okulu (30 Okul) proje kapsamındaki okullardır.

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.4 | **KADINLARA YÖNELİK AİLENİN KORUNMASI VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA EĞİTİMLERİN VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ YAPILMASI** | Kuran Kursu Öğreticileri tarafından belirlenen kadınlara, Müftülük Aile ve Dinî rehberlik Bürosu’nda görevli personel tarafından Cami, Kuran Kursu vb. mekânlarda Temel Aile Bilinci Eğitimleri verilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Müftülüğü (Vaiz,
* İmam-Hatip, Müezzin-
* Kayyım, Aile ve
* Dini Rehberlik Bürosu,
* Kur’an Kursu Öğreticileri)
 | * Tarsus Üniversitesi,
* Sosyal Hizmetler
* Muhtarlar
 | 01.04.202431.12.2024 | 300 | 300 | %100 |
| 1.5 | **ERKEKLERE YÖNELİK AİLENİN KORUNMASI VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA EĞİTİMLERİN VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ YAPILMASI** | Tarsus Müftülüğünde görevli Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı, Gençlik Koordinatörü, İmam Hatip unvanındaki personel tarafından cami, taziye evi, kıraathane vb. mekânlarda mahalle halkına yönelik ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirici ve çocuklara karşı sorumluluk bilinci eğitimleri vererek aile huzurunun sağlanmasına katkı sağlanacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Kur’an Kursu Öğreticileri)
 | * Tarsus Üniversitesi,
* Sosyal Hizmetler
* Muhtarlar
 | 01.04.202431.12.2024 | 3000 | 3120 | %104 |
| 1.6 | **KADINLAR BULUŞUYOR****HAKLARINI KONUŞUYOR** | Yenice mahallesinde ikamet eden kadın vatandaşlarımıza İlçe Jandarma Kadın Astsubayların “6284 sayılı Kanun ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi, Çocuk Hakları ve Toplumsal Eşitlik” konularında eğitim verilecektir. Var olan ya da olması muhtemel sorunlara çözüm aranacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe jandarma Komutanlığı
 | * Tarsus Kadın Kolları Temsilcisi
* Yenice mah. Muhtarları
 | 01.04.202431.12.2024 | 200 | 470 | % 235 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.7 | **SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKIYORUM** | Projede yer alan 2 ortaöğretim okulu öğrencilerine, sosyal hizmet alanından Öğr. Gör. Oğuzhan Çavuşoğlu tarafından Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yöntemleri eğitimi verilecektir. Eğitimden önce kaygı düzeyini belirlemek için kaygı ölçeği uygulanacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 400 | **268** | % 67 |
| 1.8 | **SİBER ZORBALIK VE TEKNOLOJİNİN YANLIŞ KULLANIMI PANELİ DÜZENLENMESİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen 30 okulla gerçekleştirilecek olan projede toplamda 1000 öğrenci ve veliye yönelik olarak İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tarsus Üniversitesi tarafından paneller düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
 | * Tarsus Üniversitesi
* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* İlçe Emniyet Müdürlüğü
 | 01.04.202431.12.2024 | 1000 | 1012 | %101,2 |
| 1.9 | **BİLİNÇLİ YOLCU BİLİNÇLİ YAYA** | Proje kapsamındaki okullarda Jandarma tarafından yapılacak plan doğrultusunda her ay tespit edilen 1 okuldan seçilen 28 dezavantajlı öğrencilere Jandarma Trafik Timlerimiz tarafından Trafik kuralları ile ilgili bilgi ve eğitim vermek.**(Faaliyet sonrası örneklem grubu (%5) ile yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Jandarma Komutanlığı
 | * İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü | 01.04.202431.12.2024 | 300 | 381 | %127 |
| 1.10 | **TRAFİKTE EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR PROJESİ** | İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından projede yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilere Trafik Büro Amirliği personeli ile birlikte temel trafik eğitimi verilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Emniyet Müdürlüğü
 | * Tarsus Ticaret Borsası
* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
* Büyükşehir Belediyesi
* Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
 | 01.04.202431.12.2024 | 750 | 1.176 | %157 |
| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.11 | **‘EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE’ UYGULAMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI** | İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçemiz Kuran Kursu ve Halk Eğitim Merkezleri ve tekstil fabrikalarında anne, anne adayları ve vatandaşlara bağımlılıktan korunma, narkotik büro çalışmaları, çocuklara karşı sorumluluk bilinci, çocukların davranış değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Emniyet Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Halk Eğitim Merkezi
* Kuran Kursları
 | 01.04.202431.12.2024 | 500 | 981 | %196 |
| 1.12 | **GENÇLER İÇİN FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ** | Projede yer alan 2 Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine Bankacılık ve Finans alanından Öğr. Gör. Dilara DEMİREZ tarafından eğitim verilecektir. **(Eğitim öncesinde finansal okuryazarlık düzeyini belirlemek için ön test uygulanacaktır. Aynı test eğitim sonrasında da uygulanarak sonuçları proje paydaşları ile paylaşılacaktır. )** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 400 | 462 | % 116  |
| 1.13 | **GENÇLERE DRAMA İLE İLKYARDIM EĞİTİMİ** | Projede yer alan Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden belirlenecek 20 öğrenciye sertifikalı ilkyardım eğitimi Çocuk Gelişim alanından Öğr. Gör. Rana RUDVAN ve İlk yardım ve Acil Hizmetleri alanından Öğr. Gör. Ayşe TAZEGÜL tarafından verilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 20 | 51 | % 255 |
| 1.14 | **AİLE DESTEK MERKEZİ** | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma Vakfı 'nın denetiminde Dezavantajlı olarak belirlenen Kavaklı Mahallesi ve Öğretmenler Mahallesi’nde 2 tane Aile Destek Merkezi açılmış olup faaliyetine devam etmektedir. 2023 yılı için yayınlanan genelgeye istinaden ADEM Projesi ulusallaşmış olup, 3 aylık periyotlar halinde kurslar açılacaktır. Kadın kursiyerler 3 aylık eğitim sonucunda yönlendirilip, aylık olarak ASPB bakanlığının ödeneği ile teşvik ödemesi yapılacaktır. Bu merkezlerde kadınlara yönelik mesleki gelişim ve beceri kursları açılmaya devam edecektir. Kadın kursiyerlerin çocukları için de Halk Eğitim Merkezi tarafından usta öğretici görevlendirilerek anasınıfı kursumuz açılmış olup faaliyetlerine devam etmektedir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi)
* İŞKUR
 | 01.04.202431.12.2024 |  500 | 1408 |  % 282 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.1 | **TOPLUM DESTEKLİ POLİS BİRİMİNDEKİ PERSONELİN ÇOCUKLARLA/ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELMESİ** | Emniyet Müdürlüğü tarafından projede yer alan okullar arasından belirlenecek 10 okulda, Toplum Destek Biriminde çalışan polisler tarafından hazırlanacak program doğrultusunda (ayda bir) öğrencilerle buluşulacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Emniyet Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
* Büyükşehir
* Belediyesi
 | 01.04.202431.12.2024 | 2000 | 2.244 | %112 |
| 2.2 | **OKULLARIMIZ GEZİYOR, TARSUS’U TANIYOR** | Dezavantajlı olarak belirlenen 27 okuldan 40’ar öğrenciye İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtma amaçlı gezi düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 1100 | 1175 | %107 |
| 2.3 | **GENÇLİK KAMPLARINA ÖĞRENCİ GÖTÜRÜLMESİ** | Dezavantajlı olarak belirlenen 27 okuldan Gençlik ve Spor Müdürlüğünce belirlenecek öğrencilerle Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. (Değerler eğitimi, zekâ oyunları ve kişisel gelişim atölyeleri) **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
* Tarsus Gençlik Merkezi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 1000 | 1003 | %101 |
| 2.4 | **KİTAP OKUMA HALKALARI DÜZENLENMESİ** | İlçemiz 27 okulundan, her okuldan 20 öğrenci ile kitap okuma halkaları düzenlenecektir. (540 adet kitap armağan edilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 540 | 1006 | %186 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.5 | **ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, İDARECİ VE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARININ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETLERİ** | Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak plan doğrultusunda projede belirlenen okullardan (her ay bir okuldan) seçilen 15 öğrenci, öğretmen, idareci ve aile birliği başkanı İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Emniyet Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
* Büyükşehir
* Belediyesi
 | 01.04.202431.12.2024 | 150 | 162 | %108 |
| 2.6 | **ESNAF ZİYARETLERİ** | İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından projede belirlenen mahallelerde (her ay bir mahallede) esnaf ziyareti yapılarak genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılacaktır.**(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Emniyet Müdürlüğü
 | * Mahalle Muhtarları
 | 01.04.202431.12.2024 | 2.500 | 3.389 | %136 |
| 2.7 | **DENE-YAP ATÖLYELERİ ZİYARETİ** | Her hafta İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yapılacak plan doğrultusunda her hafta 2 okul öğrencileriyle farklı kategorilerde tasarım, programlama, yapay zeka, nanoteknoloji, gibi gelecekte çığır açıcı teknolojilerle ilgili faaliyette bulunan Dene-Yap atölyeleri ziyaret edilecektir. Bu faaliyet ile Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmek, bu alanlardaki isteklerini arttırmak ve geleceğin teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Okul Müdürlükleri
 | 01.04.2024 31.12.2024 | 1100 | 2484 | %225 |
| 2.8 | **PROJEDE YER ALAN ORTAÖĞRETİM OKULLARI 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARSUS ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETMELERİ** | Tarsus Üniversitesi tarafından belirlenecek olan Ortaöğretim 11. sınıf öğrencileri, Tarsus Üniversitesi tarafından yapılacak plan ve program doğrultusunda üniversite yerleşkesinde zaman geçirecek, derslere girecek ve üniversite atmosferini yaşayacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Tarsus Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 300 | 300 | % 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.9 | **ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, İDARECİ VE OKUL BİRLİĞİ BAŞKANLARININ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARETLERİ.** | Proje kapsamındaki okullardan Jandarma tarafından yapılacak plan doğrultusunda 10 öğrenci, öğretmen, idareci ve aile birliği başkanı ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Jandarma Komutanlığı
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 300 | 416 | %139 |
| 2.10 | **HAYVAN PARKI GEZİSİ** | Projede yer alan Dezavantajlı okullarda ki öğrencilerimizden tespit edilen 20 öğrenci ile Tarsus Hayvan Parkı ziyaret edilerek çocuklarda doğa ve hayvan sevgisi bilinci oluşturulmaya çalışılacaktır.**(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Jandarma Komutanlığı
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 300 | 427 | %142.3 |
| 2.11 | **GEZİ VE PİKNİK ETKİNLİĞİ** | Dezavantajlı mahallelerde açılan Kuran Kurslarına katılan kadınlar için kurs sonunda dini merkezlere (Ulu Cami, Hz. Danyal Türbesi, Eshab-ı Kehf vb.) İlçe Müftülüğü tarafından gezi ve piknik düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | Tarsus İlçe Müftülüğü(Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Gençlik Koordinatörü) | * Kuran Kursları
 | 01.04.202431.12.2024 | 200 | 170 | %85 |
| 2.12 | **GELECEĞİNE****SAHİP ÇIK PROJESİ** **1** | İlçe Jandarma Komutanlığınca Yenice Buminhan Temizkan İlkokulundan belirlenecek 15 öğrenci ve ailesi ile sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecektir. Sinema, tiyatro, müze gezisi gibi sosyal faaliyetler ile öğrencilerin ilgi ve alışkanlıklarını olumlu yönde etkilemek, spor, doğa ve hayvan sevgisi aşılamak, kolluğun sıcak ve samimi yüzünü göstermek amaçlanmaktadır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Jandarma Komutanlığı
 | * Yenice Buminhan Temizkan İlkokulu Müdürlüğü
* Ticaret ve Sanayi Odası
* Tarsus Ticaret Borsası
* STK’ler
 | 01.04.202431.12.2024 | 200 | 258 | %129 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| **2. SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.13 | **KÜTÜPHANEDE EĞLENİYORUM** | Kütüphane Müdürlüğü tarafından belirlenen plan doğrultusunda öğrencilerin kütüphaneyi ziyaret ederek kütüphanede bulunan eğitici ve öğretici oyun materyallerimizle (Jenga, Mangala, Konuşan Kitabım, Etkinlik Kitabım, Tangram, Renkli Küpler vb.) eğlenceli zaman geçirmesi sağlanacaktır. Bu etkinlik ile çocukların dikkat ve zekâ gelişimi, görsel algıyı geliştirme, odaklanma ve dikkat dağınıklığını engelleme, akıl yürütme, karar verme ve psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayarak kütüphanede sosyal zaman geçirmeleri amaçlanmıştır.**(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Kütüphane Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 200 | 371 | %185,5 |
| 2.14 | **MÜZEDE ATÖLYE ETKİNLİKLERİ** | Müze müdürlüğü tarafından belirlenecek projede yer alan 15 okuldan 10 ar öğrenci toplamda 150 öğrenci ile Müze Müdürlüğümüzün içerisinde yer alan “Atölye Etkinliği” çalışma odasında sergide yer alan tarihi eserlerin resimlerinin yapılması ve oyun hamuru ile yeni eserler ortaya çıkması vb. atölye etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin merak, araştırma, keşfetme ve öğrenme tutkularının motive edilmesi ve akran gruplarıyla birlikte çalışma davranışlarının pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Müze Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 200 | 333 | % 167 |
| 2.15 | **OKUL- AİLE EL ELE PROJESİ****1****İLÇE PROTOKOLÜ, KURUM AMİRLERİNİN VE BAŞARILI MESLEK MENSUPLARININ ÖĞRENCİ VE VELİLERLE BULUŞMALARI** | Hazırlanacak olan plan doğrultusunda bütün **İlçe Protokolü, Kurum Amirleri ve Başarılı Meslek Mensupları** (Kaymakam, Garnizon Komutanı, Rektör, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Daire Amirleri, tanınmış bir Çiftçi, Avukat, Savcı, Mühendis vs.) her ay bir okulda veli, öğretmen ve öğrencilerle konferans salonlarında (konferans salonu yoksa sınıfta) bir araya gelerek sohbet edeceklerdir**. (Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlükleri
* Kurum Amirleri

Meslek Mensupları | 01.04.202431.12.2024 |  3000 | 3865 | %128,83 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.16 | **MÜZİK DİNLETİSİ ETKİNLİĞİ****”ŞARKINI SÖYLE”** | Projede yer alan okullar içerisinden müziğe ilgisi olan, şarkı söyleyen ve müzik enstrümanlarından (Gitar, Saz, Yan Flüt, Keman vb.) herhangi birini kullanan öğrenciler tarafından müzemizin tarihi mekânların da müzik dinletisi verilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Müze

Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
* Büyükşehir Belediyesi
 | 01.04.202431.12.2024 | 100 | 270 | % 270 |
| 2.17 | **OKUL- AİLE EL ELE PROJESİ**2**(ÇOCUKLAR DIŞARDA FAALİYETİ)** | Projede yer alan 30 okulda öğretmen – velinin birlik ve beraberliğini sağlamak adına bahçe oyunları faaliyetleri (çelik-çomak, halat çekme, ip atlama, sek sek vb.) düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 1500 | 2179 | %145,27 |
| 2.18 | **GELECEĞİNE****SAHİP ÇIK PROJESİ****2** | İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan proje çerçevesinde Emine Boro Ortaokulu tarafından tespit edilecek 15 dezavantajlı öğrenci ve ailesi ile yıl boyunca sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Emniyet Müdürlüğü
 | * Emine Boro Ortaokulu Müdürlüğü
* Ticaret ve Sanayi Odası
* Tarsus Ticaret Borsası
* STK’ler
 | 01.04.202431.12.2024 | 100 | 135 | %135 |
| 2.19 | **İFTAR BULUŞMALARI** | Müftülük tarafından ramazan ayında belirlenen mahallelerde yaşayan kadın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir, okumuş-okumamış toplumun her kesiminden insanlarla birlikte iftar programı düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Tarsus İlçe Müftülüğü(Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım Gençlik Koordinatörü)
 | * Mahalle Muhtarları
* Kanaat Önderleri
* Hayırseverler
 | 11.03.202409.04.2024 | 1000 | 400 | % 40 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.20 | **CAMİ ÇOCUK CAMİ GENÇ BULUŞMASI** | Müftülüğün belirlediği mahallelerde cami çocuk cami genç buluşmaları adı altında her ay en az bir defa çocuk ve gençlerle (10 kişi) bir araya gelinerek kahvaltı etkinlikleri düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Müftülüğü(Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım Gençlik Koordinatörü)
 | * Mahalle Muhtarları
* Kanaat Önderleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 400 | 320 | %80 |
| 2.21 | **HALK BULUŞMALARI** | Ayda bir İlçe Emniyet Müdürü veya görevlendirdiği bir Müdür Yardımcısı tarafından dezavantajlı mahallelerde (İlçe Kaymakamının programının uygun olduğu günlerde İlçe Kaymakamının katılımıyla ) ‘’halk buluşmaları’’ kıraathanelerde, çay bahçeleri vb. yerlerde) gerçekleştirilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Emniyet Müdürlüğü
 | * Mahalle Muhtarları
 | 01.04.202431.12.2024 | 500 | 630 | %126 |
| 2.22 | **OKU-YORUMLA-FARKINDA OL- ÜRET** | Belirlenen okullarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerimize okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak için ilçemizde görev yapan öğretmen yazarlarımız öğrencilerimizle buluşturularak öykü, hikâye yazma üstüne atölye çalışmaları yapacaklardır**.** Bu atölyelerin sonucunda öğrencilerimiz kendi hazırladıkları eserleri dijital ortama aktaracaklar, böylece dijital becerilerini de geliştirmiş olacaklardır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlükleri
* Öğretmen yazarlarımız
* Halk Kütüphanesi
* STK’ler
* Mahalle Muhtarları
 | 01.04.202431.12.2024 | 500 | 1313 | %262,60 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.23 | **MÜZE GEZİSİ** | Projede yer alan dezavantajlı 30 Okul içerisinden Müze Müdürlüğü tarafından belirlenecek okul öğrencileri Müzeyi ziyaret edecektir.**(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Müze

Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 800 | 2881 | % 360 |
| 2.24 | **KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİĞİ** | 57. Kütüphane Haftasında Projede yer alan okullardan belirlenecek öğrencilere Masal Saati Dinletisi yapılacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Kütüphane Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürleri
 | 25.03.202431.03.2024 | 200 | 204 | %102 |
| 2.25 | **YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ** | Gerçekleştirdikleri sanat ve kültür çalışmaları ile ön plana çıkmış kişilerle, bu alanlarda yetenekli olan öğrencilerimiz bir araya getirilerek, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve onlara farklı kariyer planlama fırsatları sunabilmek için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ortaya çıkan çalışmalar ilgili sosyal medya sayfalarında yayınlanacak ve kitapçık şekline getirilecektir**. (Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
* Tarsus Ticaret Borsası
* STK’ler
 | 01.04.202431.12.2024 | 200 | 630 | %315,00 |
| 2.26 | **SOKAK OYUNLARI** | Projede yer alan 30 okulun öğrencilerine unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynatılacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 1500 | 1560 | %104 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.27 | **OKULLARDAKİ KÜTÜPHANE KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANEYİ ZİYARETİ** | Projede yer alan okullarda bulunan Kütüphane Kulübüne üye öğrencilerin kütüphaneyi ziyaret ederek bilgi almaları ve daha sonra okulda kütüphaneyi tanıtmaları hedeflenmiştir.**(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Kütüphane Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 200 | 359 | %179,5 |
| 2.28 | **HAYVAN BARINAĞI GEZİSİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki ortaokullardan en az 25’er öğrenci hayvan sevgisi, iyilik yapma ve canlıya değer verme bilincini kazandırmak amacıyla hayvan barınağına götürülecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Tarsus Belediyesi
 | 01.04.202431.12.2024 | 500 | 637 | %127,40 |
| 2.29 | **OKUL KONFERANSLARI** | Projede yer alan okullardaki geleceğimiz teminatı olan çocuklarımızın kültür varlığını koruma bilincinin aşılanması, yaşadığı kenti tanımasına yönelik eğitici konferanslar düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Müze

Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 600 | 700 | % 117 |
| 2.30 | **ÇAĞ’IN KULÜPLERİ GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE** | Projede yer alan ortaöğretim okullarındaki Kulüp Başkanları ile Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüp Başkanlarının bir araya gelerek ortak etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmıştır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 150 | 221 | % 148 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.31 | **GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÇAĞ’DA** | Projede yer alan Ortaöğretim 11. sınıf öğrencileri, belirli periyodlarda Çağ Üniversitesi tarafından yapılacak plan ve program doğrultusunda Üniversite yerleşkesinde zaman geçirecek, derslere girecek ve üniversite atmosferini yaşayacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 150 | 391 | % 261  |
| 2.32 | **KİTAP OKUMA HALKASI** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek plan doğrultusunda Projede yer alan 27 okuldan 20'şer öğrencinin katılımı ile ilgili kurum amirleri tarafından temin edilecek kitaplar 20 gün içerisinde okunarak kitabı hediye eden kurum amiri öğrencileri kurumuna davet ederek onlarla beraber kitap analizi gerçekleştirecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Kurum Amirleri
 | 01.04.2024 31.12.2024 | 540 | 540 | %100 |
| 2.33 | **DOĞADA ÖĞRENİYORUM** | Her ay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek 2 okul ALATA Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek burada ağaç yaşının hesaplanması, toprak tahlili, bitki ve hayvanların doğal ortamında tanınması- gibi etkinliklerle öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * ALATA Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü
* İlçe Tarım Müdürlüğü
* Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 | 01.04.2024 31.12.2024 | 400 | 455 | %114 |
| 2.34 | **JANDARMA ÇOCUK ELELE** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki okullardan her ay 1 okuldan 20 öğrenci ile yapılacak plan doğrultusunda sportif faaliyetlerde bulunmak, spor müsabakalarına katılmak, gençlik kampında zaman geçirmek, farklı spor dalları konusunda bilinçlendirmek ve spora özendirmek amaçlanmaktadır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Jandarma Komutanlığı
 | * Tarsus Gençlik Kampı
* İlçe Gençlik ve Spor

Müdürlüğü* İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü | 01.04.202431.12.2024 | 180 | 497 | %276.1 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 .SPORTİF FAALİYETLER** | 3.1 | **OKUL SPORLARI** | İlçe Milli Eğitim müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki 30 okul da öğrencilere yönelik en az 2 ve ya 3 branşta okul sporları kursu açılacaktır. Eğitmenler İlçe Halk Eğitim merkezi tarafından sağlanacak, Okulların kurslarla ilgili tüm malzeme ihtiyaçları ise İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi)
 | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 600 | 1555 | %259,17 |
| 3.2 | **GENİŞ ÇAPLI ORYANTİRİNG** | Projede yer alan 27 okulumuzdan onar öğrenci ile geniş çaplı oryantiring faaliyeti düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | 01.04.20243112.2024 | 270 | 538 | %199 |
| 3.3 | **FLOR CURLİNG****AKIL ZEKA OYUNLARI** | Proje kapsamında yer alan haftada 1 okula Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Flor Curling sahası kurularak bu sahada antrenörler eşliğinde öğrencilere bu spor öğretilerek oynanması sağlanacaktır. Proje kapsamında öğrencilerin hem bilişsel hem duyuşsal ve motor becerilerinin geliştirerek el ve vücut koordinasyonunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | 01.04.202431.12.2024 | 500 | 927 | %185 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. SPORTİF FAALİYETLER** | 3.4 | **ORYANTİRİNG EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ** | Projede yer alan dezavantajlı mahallelerdeki 30 Okuldan gönüllü katılmak isteyen 25 erkek 25 kız öğrenci olmak üzere toplamda 50 öğrenciye Müze Müdürlüğü tarafından Oryantiring eğitimi verilecektir. Eğitimin ardından 1 Oryantiring yarışması düzenlenecektir. Oryantiring haritası çizimi, harita çıktısı, çocuklara madalya verilmesi ve oryantiring hakemi görevlendirme maliyeti ve organizasyonu Müze Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Müze

Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
* İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 | 01.04.202431.12.2024 | 100 | 120 | % 120 |
| 3.5 | **SPOR HAYATIMIZIN HER YERİNDE** | İlçemiz 27 okulundan belirlenecek öğrencilere; Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde;\*Jimnastik\*Futbol\*Basketbol\*Voleybol\*Güreş\*Judo\*Karete vb. branşlarda eğitim verilecektir. Eğitimler sonunda okullarda takım kurularak 27 okulun yer aldığı okullar arası en az 5 branşta müsabakalar düzenlenecek ve bu müsabakalarda yetenekli sporcular tespit edilip kulüplere yönlendirilecek ve kurslar sonunda Tarsus Şehir Stadında etkinlik düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | 01.04.202431.12.2024 | 1000 | 1640 | %164 |
| 3.6 | **YAZ KURAN KURSLARINDA SPOR ETKİNLİĞİ** | Yaz Kuran Kursu öğrencilerine Müftülüğün yapacağı plan doğrultusunda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından Yaz Kuran Kurslarına spor etkinliği düzenlenecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Müftülüğü

(Din Hizmetleri Uzmanı, İmam Hatip, Müezzin Kayyım, K.K.Ö) | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 | 01.04.202431.12.2024 | 1000 | 400 | %40 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. DİĞER FAALİYETLER** | 4.1 | **VATANDAŞLARA ACILI VE SEVİNÇLİ GÜNLERİNDE DESTEK OLUNMASI** | Müftü, imam ve vaizler; dezavantajlı mahallelerde gerçekleşen taziye, düğün, özel gün ve programlarda vatandaşın yanında olarak sosyal destek sağlayacaklardır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım)
 | * Mahalle Muhtarları
 | 01.04.202431.12.2024 | 1000 | 1000 | %100 |
| 4.2 | **CUMA BULUŞMALARI** | Tarsus Kaymakamının Başkanlığında ilgili kurum amirleri her hafta (dezavantajlı mahalleler öncelikli olmak üzere) cuma günü mahalle muhtarları, okul, sağlık ocağı, şehit ve gazi yakınları, maddi durumu iyi olmayan aileler, öksüz, yetim ve engelli ailelerine ziyaretlerde bulunacaklardır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Tarsus Kaymakamlığı
 | * Bütün İlgili Kurum Amirleri
 | 01.04.2024 31.12.2024 | 300 | 771 | % 257 |
| 4.3 | **YENİ DOĞAN ZİYARETLERİ FAALİYETİ** | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen yeni doğan bebek sahibi dezavantajlı/ihtiyaç sahibi ailelere SYDV, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Mahalle Muhtarı hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak, bebek paketi hediye edilecektir. Faaliyet esnasında çekilecek özel bir hatıra fotoğrafı basılıp çerçeve ettirilerek bilahare ilgili kolluk birimi tarafından aileye ulaştırılacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 | * Nüfus Müdürlüğü
* Mahalle Muhtarları
* İlçe Emniyet Müdürlüğü
* İlçe jandarma Komutanlığı
 | 01.04.202431.12.2024 | 300 | 453 |  % 151 |
| 4.4 | **ESNAF ZİYARETLERİ** | İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından projede belirlenen mahallelerde esnaf ziyareti yapılarak genel güvenlik konularında bilgilendirme çalışması yapılacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Jandarma Komutanlığı
 | * Mahalle Muhtarları
 | 01.04.202431.12.2024 | 300 | 470 | %156.6 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. DİĞER FAALİYETLER** | 4.5 | **DOĞUM GÜNÜ ZİYARETLERİ FAALİYETİ** | İlçemizde evde eğitim gören 87 öğrencimizin doğum günlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü/ ya da Şube Müdürü ve öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürü tarafından ev ziyaretleri yapılarak doğum günleri kutlanacaktır**. (Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 200 | 124 | % 69,5 |
| 4.6 | **TARSUS’A HOŞ GELDİNİZ****FAALİYETİ** | İlçemize diğer İl ve İlçelerden göç eden aileler İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gelmelerini takip eden ay içerisinde küçük hediyelerle ziyaret edilecek ve ailelerin ihtiyaçları belirlenerek yardımcı olunacak ayrıca bir özel anket uygulanacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
 | * İlçe Nüfus Müdürlüğü
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 | 01.04.202431.12.2024 | 400 | 339 | %84,75 |
| 4.7 | **YALNIZ DEĞİLSİNİZ FAALİYETİ** | İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğünün yapacağı program doğrultusunda dezavantajlı olarak belirlenen mahallelerdeki ağır derecede engelli bireylerin, İlçe Emniyet Müdürlüğü/İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ziyaret edilerek maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü
 | * İlçe Emniyet Müdürlüğü
* İlçe Jandarma Komutanlığı
* İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 | 01.04.202431.12.2024 | 750 | 813 | % 108,40 |
| 4.8 | **ÇALIŞTAY** | Göçten kaynaklanan sorunlar ve sosyal uyumla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Tarsus Kent Konseyi tarafından Üniversitelerle ortak bir çalıştay düzenlenecek ve sonuçlar raporlaştırılarak 2024 yılının eylem planında değerlendirilip kullanılacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Tarsus Kent Konseyi
* Tarsus Üniversitesi
 | * Tüm Paydaşlar
 | 01.04.202431.12.2024 | 50 | 0 | 0 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. DİĞER FAALİYETLER** | 4.9 | **TEDBİRLİ ÇOCUKLARA EL UZATALIM** | Her ay danı*ş*manlık, sağlık ve eğitim tedbiri olan en az 15 çocuk evlerinde Toplum Destekli Polis, Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü temsilcileri ile ziyaret edilecek çocuklara ve aileye psikolojik destek sağlanacak, çocukların tedavi süreçlerinde herhangi bir aksama olup olmadığı hakkında bilgi edinilecek, okula gitmeme nedenleri araştırılacak, eğitim-öğretim hizmetinden yararlanması, psikolojik destek ile çocuğun okulla bütünleşmesi sağlanacaktır. Çocukların yaşam kalitelerini ve bilgi becerilerini arttırmak ve sportif faaliyetlere katılımını sağlamak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kurslarına kaydettirilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
 | * İlçe Emniyet Müdürlüğü
* İlçe Jandarma Komutanlığı
* İlçe Sağlık Müdürlüğü
* İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | 01.04.202431.12.2024 | 150 | 147 | % 98 |
| 4.10 | **MUM IŞIĞI** | Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Tarafından yapılacak plan doğrultusunda yıl boyunca her ay 2 öksüz, yetim veya depremzede çocuğumuzun doğum günleri Kurum Amirleri tarafından kutlanacaktır. Hediye ve pasta SYDV tarafından karşılanacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
 | * Sosyal Yardımlaşma Vakfı
* İlçe Protokolü ve Kurum Amirleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 15 | 15 | % 100 |
| 4.11 | **KOMŞU KOMŞU BİZ GELDİK FAALİYETİ 1****(KURUM AMİRLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE BULUŞMASI)** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 30 okulun idareleri (Mahalle Muhtarları veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından) mahallelerinde yaşayan özel gereksinimli bireyleri tespit edip engelliler haftasında bu bireyleri evlerinde ziyaret ederek okullarında yapacakları etkinliklere davet edecek ve ağırlayacaklardır. Bu etkinliklere Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak plan doğrultusunda bütün İlçe Protokolü ve Kurum Amirleri sırayla birer okul etkinliğine katılacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * İlçe Protokolü ve Kurum Amirleri
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
* Mahalle Muhtarları
 | 01.04.202431.12.2024 | 10000 | 11500 | %115 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. DİĞER FAALİYETLER** | 4.12 | **KOMŞU KOMŞU BİZ GELDİK FAALİYETİ 2****(OKULLARIN KENDİ MAHALLELERİNDEKİ YAŞLI VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE BULUŞMASI)** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 30 okulun idareleri her ay 1 yaşlı, 1 özel gereksinimli ve 1 yoksul aile ziyaretinde bulunacak ve onların ihtiyaçlarını tespit ederek yetkili mercilere bildirecektir**.** Yetkili mercilere bildirilen ihtiyaçların durumu 3 ve 6 aylık aralıklarla sorumlu okul müdürlükleri tarafından kontrol edilecek. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlükleri
* Mahalle Muhtarları
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 | 01.04.202431.12.2024 | 2700 | 2703 | % 101 |
| 4.13 | **KIZILAY TARAFINDAN HAFTADA 5 AİLEYE YARDIM** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki 30 okulun öğrenci ve velilerinden ihtiyaç sahibi olan hafta da 5 aileye gıda ve giyim yardımı yapılacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Kızılay
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | 01.04.202431.12.2024 | 252 | 252 | % 100 |
| 4.14 | **KAHRAMANLARIMIZI ZİYARET EDİYORUZ** | Projede yer alan okullarımızdaki öğrencilerimize tarih bilinci ve vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla her ay öğrencilerimiz bir gazi ve bir şehit yakını ile buluşturularak onların deneyimlerinden faydalanmaları sağlanacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Şehit ve Gazi Dernekleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 500 | 1679 | %335,80 |
| 4.15 | **TARSUSİ LEZZETLER** | Projede yer alan okullarımızdaki öğrencilerimiz, Tarsus'a özel kültürel lezzetlerimizi tanımaları amacıyla geleneksel lezzetlerimizi yapan ustalarla buluşturulacaklardır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * İlçemizde faaliyet gösteren gıda firmaları, ustalar
 | 01.04.202431.12.2024 | 350 | 601 | %171,71 |
| 4.16 | **TİYATRO OKULUMDA** | Proje kapsamında yer alan okullarımızdaki dezavantajlı öğrencilerinden seçilecek tiyatro ekipleri Türkçe öğretmenleri ve rehber öğretmenleri eşliğinde bir tiyatro oyunu çıkarıp yıl sonunda sergileyeceklerdir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 900 | 1153 | %128,11 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. DİĞER FAALİYETLER** | 4.17 | **BİZİM İÇİN DEĞERLİSİN** | Her hafta İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından bir öğretmen, bir öğrenci ve bir personel ziyareti gerçekleştirecektir. Bu projenin amacı Milli Eğitimin kendi çalışanlarıyla iletişimini arttırmak, onların sorunlarını birebir dinlemek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 500 | 503 | %101 |
| 4.18 | **“KÜÇÜK ARKEOLOGLAR”** | Müze Müdürlüğünce minyatür kazı alanı oluşturulup, hazırlanacak olan kum-toprak havuzunda öğrencilerin toprağın altına önceden yerleştirilen bazı objeleri gün yüzüne çıkarmaları sağlanacaktır. Bu keyifli etkinlik ile öğrencilere arkeolojik kazılarda çıkarılan kültür varlıklarının tanıtılması ve öğrencilerin ileriki yaşlarında kültür varlıklarına karşı hassasiyet kazanmaları amaçlanmaktadır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Müze Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 100 | 527 | % 527 |
| 4.19 | **OPERA DİNLİYORUM** | Müze Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçılarının vereceği konserlere her ay 2 okuldan 30’ar öğrenci ile etkinlik gerçekleştirilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Müze Müdürlüğü
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 300 | 515 | % 172 |
| 4.20 | **BİLİNÇLİ EBEVENYLERLE DÜŞÜNCESİ ÖZGÜRLEŞEN ÇOCUKLARA** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle belirlenen Yenice Atatürk Anaokulu çocukları ve aileleriyle Öğretim Görevlisi Neriman BESLEM ve Çocuk Gelişimi Programı öğrencileriyle Eğitici Oyuncak Yapımı ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi eğitimi verilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 50 | 130 | % 260 |
| **4. DİĞER FAALİYETLER** | 4.21 | **DEVLETİN ELİ, SOFRANIN BEREKETİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen liselerde uygulanacaktır. Öğrenciler derse girmeden önce faaliyet gerçekleşecektir. | * \*İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | \*Sorumlu Okul Müdürlükleri\*Tarsus İlçe Müftülüğü\*Kızılay\*Hayırsever Vatandaşlar | 01.10.202431.12.2024 | 2200 | 2250 | %103 |
| 4.22 | OYUNCAK KÖPRÜSÜ, GÖNÜLDEN GÖNÜLE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen anaokullarının oyuncak ihtiyaçları, gönüllü okullardan ve Çağ Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlüğü

\*Çağ Üiversitesi | 01.10.202431.12.2024 | 150 | 150 | %100 |
| 4.23 | **AİLE İLE MASAL YOLCULUĞU** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ana sınıfı ve 1.sınıf öğrencilerine yönelik, aile katılımıyla her hafta bir masal okuma ve calandırma etkinliği yapılacaktır. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlüğü
* \*Çağ Üiversitesi
 | 01.10.202431.12.2024 | 300 | 359 | %119,67 |
| 4.24 | **SAĞLIĞINI KEŞFET, GELECEĞİNİ FETHET** |  Proje kapsamında olan Ortaokul öğrencilerine sağlık taraması yapılarak risk grubunda olan öğrenciler tespit edilir. Risk grubunda olan öğrenciler İlçe Sağlık Müdürlüğü diyetisyenine yönlendirilerek profesyonel destek almaları sağlanır. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü eğitmenleri tarafından egzersiz planı hazırlanır. Okuldaki sorumlu öğretmen tarafından ayda bir risk grubundaki öğrencilerin sağlık durumu izlenir. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * \*Sorumlu Okul Müdürlükleri
* \*İlçe Sağlık Müdürlüğü
* \* İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 | 21.10.202431.12.2024 | 5800 | 5921 | %103 |
| 4.25 | **ÇAĞ’IN KÜTÜPHANE YOLCULUĞU** | Okul kütüphanesi kurma projesinin amacı, öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve araştırma yapma becerilerini desteklemektir. Aynı zamanda, öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini güçlendirmeyi, bilgiye ulaşma ve onu değerlendirme yeteneklerini artırmayı hedeflemektedir.Bu proje, öğrencilere kitap sevgisini aşılamak, onların kültürel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak, yaratıcılığı ve entelektüel merakı teşvik etmek için önemli bir adım olacaktır. | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.10.202430.11.2024 | 450 | 450 | % 100 |
|  | 4.26 | : **ÇAĞ’IN KİTAP KÖPRÜSÜ** |  Okul kütüphanesi kurma projesinin gerekçesi şu temel noktalara dayanır:Bilgiye Erişim İhtiyacı: Öğrencilerin güvenilir, çeşitli ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlamak önemlidir. Kütüphaneler, öğrenim süreçlerinde rehberlik eden kaynaklar sunar.Okuma Alışkanlığı Kazandırma: Birçok öğrenci kitaplara erişim zorluğu çekebilir. Kütüphaneler, okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur ve onların dil becerilerini, eleştirel düşünme ve analitik yeteneklerini geliştirir.Eğitimde Eşitlik Sağlama: Maddi imkânı olmayan öğrencilerin, diğer öğrencilerle eşit seviyede bilgiye ulaşabilmesi için kütüphaneler fırsat eşitliği sunar.Kültürel ve Akademik Gelişim: Kütüphaneler, sadece ders kitapları değil, aynı zamanda kültürel eserler ve edebi çalışmalar sunarak öğrencilerin genel kültürlerini ve sosyal farkındalıklarını artırır.Araştırma ve Sorgulama Becerilerini Geliştirme: Kütüphaneler, öğrencilerin araştırma yapma, bilgiyi sorgulama ve analiz etme becerilerini geliştirmek için gerekli araçları sağlar.Dijital Okuma ve Araştırma Kültürü: Teknoloji ile birlikte dijital kaynaklara da yer verilerek öğrencilere dijital okuma ve araştırma alışkanlıkları kazandırılabilir. | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.11.202430.12.2024 | 900 | 900 | % 100 |

 Yukarıda yazılı 4 (dört) başlık altında toplam 74 (Yetmiş dört) adet ana faaliyet ve bu faaliyetlere bağlı alt faaliyet ve projelerden oluşan Tarsus 2024 yılı Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi Eylem Planı, Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi Koordinasyon Kurulu Üyelerinin oybirliği ile uygun görülüp kabul edilerek 2024 yılında uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır.

BAŞKAN

Mehmet Ali AKYÜZ

Kaymakam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Prof. Dr. Orhan AYDINRektör | İhsan YALÇINKAYAEmniyet Müdürü | Mehmet GÜLERJandarma Komutanı |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Mehmet METİNMilli Eğitim Müdürü | Memet ÖZTÜRKGençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü | Hüseyin ÇELİKSosyal Hizmetler Müdürü |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ÜYE |  |  |
| Murat AKÇAYMüftü |  |  |
|  |  |  |