## Ar-Ge
| Sıra No | Geliştirilmesi gereken yönler | Geliştirilmesi Gereken Yönlerin Değerlendirme Kriterleri | Kritik Başarı Faktörleri | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin çıktı Sonuçları Ölçme Araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
C.1.Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | C.1.1. | Projeye hazırlanırken operasyonel ve idari desteğin verilmesi için bir birimin olmaması, bilimsel araştırma komisyonunun kurulmamış olması | Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan | Ar-Ge birimi oluşturularak araştırma-geliştirme süreçlerinin tanımlanması | C.1.1.1 | Bilimse Araştırma Komisyonunun kurulması | Rektörlük | Bilimsel Araştırmalar Proje Komisyonu ve Bilimse Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | Bir defa | Bilimsel Araştırma Komisyonunu Kurulması | 2019-02-01
[5 empty] | C.1.1.2 | Bilimse Araştırma Komisyonunun düzenli toplantı yapması |  |  | Yıllık | Komisyon Toplantı Tutanakları ve Raporlar | Her yıl Aralık ve Haziran ayları
[5 empty] | C.1.1.3 | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün kurulması |  |  | Bir defa | Koordinatörlüğün Kurulması | 2021-02-01
[5 empty] | C.1.1.4. | Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin hazırlanması |  |  | Bir defa | Yönergenin yayınlanması ve duyurulması | 2021-02-01
[5 empty] | C.1.1.5. | Bilimsel Araştırma Proje süreçlerinin takibi ve raporlanması |  |  | Yıllık | Rapor sayısı | Her yıl Aralık ve Haziran ayları
[5 empty] | C.1.1.6 | Bilimsel araştırma projelerini izlemek üzere geçerli tanımlı süreçlerin belirlenmesi |  |  | Yıllık | İş akış şemalarının hazırlanması | 2020-12-01
[5 empty] | C.1.1.7 | AR-GE politikalarının üniversite hedefleri doğrultusunda yenilenmesi |  | Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü | Yıllık | Stratejik Plan | 2020-12-01
C.3.Araştırma Performansı | C.3.1. | AR-GE süreçlerinde PUKÖ döngüsünün işletilmemesi | Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan | Akademik yayın ve projelerin takibi | C.3.1.1 | Akademik birimler ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin araştırma performanslarının izlenmesi, ölçülmesi | Rektörlük | Akademik Birimler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 2 defa | Stratejik Plan | Her yıl Aralık ve Haziran ayları
|  |  |  | Yayınların ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi | C.3.1.2. | Yayın teşvik kriterlerinin gözden geçirilmesi |  | Akademik Birim Kurulu ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | Yılda 2 defa | Stratejik Plan | Sürekli
|  |  |  | Yayın niteliğinin arttırılması | C.3.1.3. | Akademik personelin araştırma becerilerinin arttırılması adına proje yazma ve yayın yapma eğitimlerinin verilmesi |  | Akademik Birim Kurulu ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | Yılda 2 defa | Stratejik Plan | Sürekli
|  |  |  | Akademik personelin araştırma geliştirime çalışmalarına yönelik geribildirimlerinin alınması | C.3.1.4 | Akademik personelin Ar-Ge çalışmalarına yönelik anket çalışması yapılmas |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yıllık | Stratejik Plan | Her yıl Haziran ayı

## Açıklama
KALİTE EYLEM PLANININ GENEL YAPISI Kalite eylem planında yer alan verilerin ana formatı oluşturulurken Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlama kılavuzunda yer alan Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi başlıklarından faydalanılmıştır. Bu başlıkların altında yer alan sorulardan ve ........ yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan dış değerlendirme sonucunda tespit edilen iyileştirmeye açık yönler raporun ‘‘Geliştirilmesi Gereken Yönleri’’ olarak belirlenmiştir. Bu planda yer alan her bir geliştirilmesi gereken yönler için, sıra no, geliştirilmesi gereken yönlerin değerlendirme kriterleri, kritik başarı faktörleri, eylem no, öngörülen eylem veya eylemler, sorumlu birim, iş birliği yapılacak birim, eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı, eylemlerin çıktı sonuçlarını ölçme araçları ve eylemlerin tamamlanma tarihi gibi ...... ayrı başlık belirlenmiştir.