## KGS(EP)
| Sıra No | Geliştirilmesi gereken yönler | Geliştirilmesi Gereken Yönlerin Değerlendirme Kriterleri | Kritik Başarı Faktörleri | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin çıktı Sonuçları Ölçme Araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı | Dokümantasyon eksikliği (2018 KGBR) | Dokümantasyon kapsamındaki süreç sayısı | İdari Birimlerin Dokümantasyon Süreçlerini içselleştirmeleri | A.1.1.1. | )) Dokümantasyona yönelik standart formların oluşturulması )) İdari birimlere dokümantasyon süreçleri ve bu formların kullanımı hakkında eğitim verilmesi | Kalite Komisyonu | Rektörlük ve Tüm Birimler | Yılda 1 | )) Belirlenen form sayısı )) Dokümantasyon eğitim sayısı | 2023-12-31
| A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kalitesi | İç kontrol eylem planı eksikliği (2018 KGBR) | Eylem Planı kapsamında belirlenen eylemler | Eylem Planı belirlenmesinde birimlerin katılımı | A.1.3.1. | İzleme sorumluları tarafından eksikliklerin tespiti ve bildirimi | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 1 | izleme ve bildirim sayıları | 2023-12-31
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | Kalite Koordinatörlüğü Kurulması (2018 KGBR) | Tüm Kurumun Kalite Güvencesi Mekanizmasıyla ilgili süreçlerinin koordinasyonunu sağlayacak, kalite komisyonunun gözetim ve denetiminde bir kalite koordinatörlüğü kurulmalıdır. | Koordinatörlükte görevlendirileceklerin akademik ve idari birimleri temsil edebilecek kişilerden oluşturulması | A.1.4.1. | Kurulum için Kalite Komisyonu tarafından karar alınması | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 1 | Kalite Komisyonu Toplantı Sayısı ve Senato toplantı sayısı ve ilan sayısı | 2021-12-31
|  | PUKÖ Döngüsünün Kurulması (2018 KGBR) | PUKÖ Döngüsü Mekanizmasının Kurulması İçin Birimlerle işbirliği yapılması | PUKÖ Döngüsünün İçselleştirilmesi | A.1.4.2. | )) Mekanizmanın işleyişi hakkında Kalite Komisyonunca Kılavuz Hazırlanması )) Birimlere döngünün işletilmesiyle ilgili eğitimlerin verilmesi | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 1 | PUKÖ süreç sayısı | 2022-12-31
|  | Tanımlı Süreçler Oluşturulması (2018 KGBR) | Kurum Faaliyetleriyle İlgili Tüm Süreçlerin Kalite El Kitabında Tanımlanması | Her Bir sürece yönelik atanan sorumlu tarafından süreç yöntem ve çıktılarının içselleştirilmesi | A.1.4.3. | )) Organizasyon El Kitabı hazırlanması )) Görev Tanımları ve İş Akış Süreçlerinin Belirlenmesi | Kalite Komisyonu | Genel Sekreterlik | Yılda 1 | Görev tanımı sayısı İş Akış Süreci Sayısı | 2022-12-31
| A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve Hesap verebilirlik | Kamuoyuna sunulan bilgilerin objektifliğinin sağlanması (2018 KGBR) | Kurum İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması | Rapora Tüm Birimlerin Destek vermesi | A.1.5.1. | )) İdare Faaliyet Raporunun En Geç Takip Eden Takvim Yılının Nisan Ayında Hazırlanması ve web sayfasında ilan edilmesi | Genel Sekreterlik | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 1 | Rapor Sayısı | 2020-12-31
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Kurumsal Kalite Politikası ilanı (2018 KGBR) | Kalite Komisyonunun kurumun bütününü kapsayan bir kalite politikası belirlemesi | Kalite Komisyonu Üyelerinin toplanmadan önce bağlı birimlerinden konuyla ilgili görüş almaları | A.2.1.1. | Bu konuda en az 1 toplantının yapılması ve politikanın belirlenerek web sayfasında ilan edilmesi | Rektörlük | Kalite Komisyonu | Yılda 1 | Toplantı Sayısı ve İlan sayısı | 2019-12-31
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | Stratejik Plan Hakkında Genel Farkındalık Eksikliği (2018 KGBR) | 2021-2025 SP’nin hazırlanmasında tüm akademik birimlerden bir temsilcinin seçilmesi ve bunların stratejik planla ilgili çalışmaları birimlerle olan koordinasyon ve etkileşimi artırmaları | SP hazırlık faaliyetlerinde tüm birimlerden gelen temsilcilerin yetiştirilmesinde önceki SP hazırlama ekibinin bilgi ve tecrübelerini aktarması ve bu döngünün her SP hazırlama sürecinde yenilenmesi | A.2.2.1. | SP hazırlık birim temsilcileriyle SP hazırlığı hakkında en az 8 toplantının yapılması | Kalite Komisyonu | Akademik Birimler | Yılda 1 | Toplantı Sayısı ve SP ilanı | 2022-12-31
| A.2.3. Performans Yönetimi | SP PG’leri için Sorumlu Birim ve İş Birliği Yapılacak Birimlerin Kılavuza Uygun olarak belirlenmesi (2018 KGBR) | 2021-2025 SP’de Eğitim Öğretim, Ar-Ge, UA, Toplumsal Katkı ve Yönetişim amaçları için en az 15 hedef ve 50 PG belirlenmesi | PG’ler belirlenirken Kurumsal Performans Göstergeleri ve Anahtar Performans Göstergeleriyle uyumunun sağlanması | A.2.3.1. | SP hazırlama kılavuzunun SP hazırlama ekibi tarafından içselleştirilmesi ve bu kılavuza göre SP’nin ve içeriğindeki AMAÇ, HEDEF ve PG’lerin Kurumun bünyesine uygun düşen suretle oluşturulması | SP Hazırlama Ekibi | Kalite Komisyonu | Yılda 1 | Belirlenen AMAÇ, HEDEF ve PG sayısı | 2020-12-31
[5 empty] | A.2.3.2. | Anahtar PG’ler ile Kurumsal PG’lerin SP PG’leri ile uyumunun sağlanması | SP Hazırlama Ekibi | Kalite Komisyonu | Yılda 1 | Belirlenen AMAÇ, HEDEF ve PG sayısı | 2020-12-31
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.1. Bilgi Yönetimi Sistemi | Yazılı iletişim ve dokümantasyon eksikliği (2018 KGBR) | EBYS ve ABYS | Elektronik altyapı ve yazılım | A.3.1.1. | Mevcut EBYS'nin ABYS ile entegrasyonu | BİDB | Kalite Komisyonu Genel Sekreterlik | Yılda 1 | Yazılım güncelleme sayısı | 2022-12-31
|  |  | Tüm süreçlerin dokümante edilmesi | Tüm birimlerin tüm faaliyetlerinde yazılılık esasına uyması | A.3.1.2. | )) Birimlerin işlemlerini tanımlaması )) Tanımlı işlemlerin Kalite Komisyonuna sunulması )) Komisyon tarafından standart formların belirlenmesi ve birimlere bildirilmesi Yapılan işlemlerin yazılı bir örneğinin birimlerde saklanması | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 1 | Standart form sayısı Yapılan işlemin belgelendirme sayısı | 2022-12-31
|  | Öğrencilerin Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili sorunları (2018 KGBR) | Öğrencilerin sorunları için başvurabilecekleri bir mekanizmanın kurulması | Yazılım kurulumu veya güncellemesi, bilgi teknolojileri alt yapı çalışmaları | A.3.1.3. | )) Sorun ve arızaların çözümüne ilişkin bir mekanizmanın oluşturulması ve web sayfasında herkesin erişimine açılması | BİDB | Kalite Komisyonu | Yılda 1 | )) Yazılım sayısı | 2020-12-31
|  | KGS ve SP için otomasyon sistemi oluşturulmaması (2018 KGBR) | KGS ve SP süreçlerinin yönetimi ve entegrasyonu için uygun otomasyon sisteminin oluşturulması veya alınması | Yazılım kurulumu veya güncellemesi, bilgi teknolojileri alt yapı çalışmaları | A.3.1.4. | )) Uygun Yazılımın belirlenmesi, )) İlgili personele deneme sürümünün tanımlanması )) Yazılımın alınması | BİDB | Kalite Komisyonu | Yılda 1 | )) Yazılım sayısı | 2022-12-31
| A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi | İşe alınan personelin yetkinliğe sahip olduğunu güvenceleyecek bir mekanizmasının eksikliği (2018 KGBR) | İşe alım mekanizmasının kurulması | Birimlerden görüş alınması | A.3.2.1. | )) İşe alım kriterlerinin oluşturulması ve ilan edilmesi | Kalite Komisyonu | İdari Birimler | Yılda 1 | Kriter sayısı | 2021-12-31
|  | Personel eğitiminin eksikliği (2018 KGBR) | Personel eğitim mekanizmasının kurulması | Birimlerden eğitim ve eğitimci ile ilgili görüşlerin alınması | A.3.2.2. | )) Eğitim konularının belirlenmesi ve eğiticilerin belirlenmes. | Kalite Komisyonu | İdari Birimler | Yılda 1 | Eğitim sayısı | 2021-12-31
| A.3.3. Finansal Yönetim | Tedarik süreçleri belirgin değil (2018 KGBR) | Tedarik konularının belirginleştirilmesi | )) Tedarik sorumlusunun belirlenmesi, )) Satın alma komisyonunun oluşturulması, )) İhale komisyonunun oluşturulması | A.3.2.2. | Tedarik süreçlerine ilişkin İhale Yönetmeliğinin yenilenmesi veya güncelleştirilmesi, tedarik süreç ve yöntemlerinin bu Yönetmelikte belirginleştirilmesi | SENATO | Kalite Komisyonu Genel Sekreterlik MİDB | Yılda 1 | Mevzuat Sayısı | 2021-12-31
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | Kalite Komisyonu Çalışmalarına Paydaş Katılımı eksikliği (2018 KGBR) | İç ve dış paydaş katılımı | Paydaş Katılımı Yöntemlerinin Belirlenmesi | A.4.1.1. | Kalite Komisyonu toplantılarında belirlenecek iç ve dış paydaşların katılımı | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 1 | Paydaşların da yer aldığı Kalite Komisyonu toplantısı | 2020-12-31
|  | Danışma Kurulları ve Üniversites Danışma Kurulunun etkililiği (2018 KGBR) | Üniversite Danışma Kurulunun Oluşturulması | Birim danışma kurullarının oluşturulması | A.4.1.2. | )) Birim Danışma Kurullarının Oluşturulması )) Üniversite Danışma Kurulunun etkinliğinin artırılması | Kalite Komisyonu | SENATO / Fakülte Yönetim Kurulları | Yılda 1 | SENATO ve Fakülte Yönetim Kurulu Karar Sayısı | 2021-12-31
| A.4.3. Mezun İlişkileri Yönetimi | Mezun İlişkilerinin Zayıflığı (2018 KGBR) | Mezun Takip Sisteminin Oluşturulması | Mezun Takip Sistemi için elektronik altyapı çalışmaları | A.4.3.1. | )) Mezunlar Derneği (ÇAĞMED) ile ilişkilerin güçlendirilmesi )) Mezun Takip Sistemi için uygun yazılım alınması | Kalite Komisyonu | Kariyer Merkezi | Yılda 1 | Yazılım Sayısı İlişki kurulan mezun sayısı | 2022-12-31
A.5. Uluslararasılaşma | A.5.1. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi | Uluslararasılaşma süreçlerini işleten birimin yönetim yapısı | Uluslararası Ofisin oluşturulması | Yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite mevzuatına uygunluk | A.5.1. | )) Uluslararası Ofis Yönergesinin ihdas edilmesi )) Personelin görevlendirilmesi | Kalite Komisyonu | Rektörlük | Yılda 1 | İhdas edilen yönerge ve personel sayısı | 2021-12-31
| A.5.3. Uluslararasılaşma Performansı | ERASMUS kapsamındaki işbirliği sayısının azlığı (2018 KGBR) | İşbirliği sayısı | Yeni işbirliklerinin tesisi | A.5.3.1. | Başka işbirliklerinin kurulması | Uluslararası İlişkiler Ofisi | Kalite Komisyonu | Yılda 1 | İşbirliği tesis edilen Üniversite sayısı | 2021-12-31